{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["C.4 工程项目竣工结算总价扉页(扉-4-1)","E.5 单项工程竣工结算汇总表(表-06)【风貌改造()】","E.6 单位工程竣工结算汇总表(表-07-1)一般计税【风貌~","F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~","F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【风貌改造()‖~","K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【风貌~"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"C.4 工程项目竣工结算总价扉页(扉-4-1)","index":0,"n_rows":12,"n_cols":6,"rows_kept":12,"merged":[[0,1,0,4],[1,0,1,5],[2,0,2,1],[2,4,2,5],[3,0,3,1],[3,4,3,5],[4,0,4,1],[4,4,4,5],[5,0,5,1],[5,4,5,5],[6,0,6,1],[6,4,6,5],[7,0,7,1],[7,4,7,5],[8,0,8,1],[8,4,8,5],[9,0,9,1],[9,4,9,5],[10,0,10,1],[10,4,10,5],[11,0,11,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["","遂宁市安居区老旧小区改造提升项目（国贸片区等老旧小区改造及配套设施—商贸七区）","","","","工程"]
["招标控制价","","","","",""]
["签约合同价(小写):","",null,"(大写):"," ",""]
["招标控制价(小写):","","3660656.29元","(大写):","叁佰陆拾陆万零陆佰伍拾陆元贰角玖分",""]
["发　包　人:","",null,"承　包　人:"," ",""]
["","","(单位盖章)","","(单位盖章)",""]
["法定代表人 \r\n或其授权人:","",null,"法定代表人 \r\n或其授权人:"," ",""]
["","","(签字或盖章)","","(签字或盖章)",""]
["        编　制　人:",""," "," 核　对　人:"," ",""]
["","","(造价人员签字盖专用章)","","(一级造价工程师签字盖专用章)",""]
["\r\n       编 制 时 间:",""," ","核 对 时 间:"," ",""]
["扉-4 ","","","","",""]

{"sheet":"E.5 单项工程竣工结算汇总表(表-06)【风貌改造()】","index":1,"n_rows":6,"n_cols":6,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,5],[1,1,1,3],[1,4,1,5],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,5],[3,3,3,4],[4,3,4,4],[5,0,5,1],[5,3,5,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["建设项目招标控制价/投标报价汇总表","","","","",""]
["工程名称：","遂宁市安居区老旧小区改造提升项目（国贸片区等老旧小区改造及配套设施—商贸七区）\\风貌改造()","","","",""]
["序号","单位工程名称 ","金额(元)","其中：（元）","",""]
["","","","安全文明施工费 ","","规  费"]
["1","风貌改造(劳务)","3660656.29"," ","","113741.38"]
["合　　计","","3660656.29"," ","","113741.38"]

{"sheet":"E.6 单位工程竣工结算汇总表(表-07-1)一般计税【风貌~","index":2,"n_rows":25,"n_cols":5,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[3,2,3,3],[4,0,4,1],[4,2,4,3],[5,0,5,1],[5,2,5,3],[6,0,6,1],[6,2,6,3],[7,0,7,1],[7,2,7,3],[8,0,8,1],[8,2,8,3],[9,0,9,1],[9,2,9,3],[10,0,10,1],[10,2,10,3],[11,0,11,1],[11,2,11,3],[12,0,12,1],[12,2,12,3],[13,0,13,1],[13,2,13,3],[14,0,14,1],[14,2,14,3],[15,0,15,1],[15,2,15,3],[16,0,16,1],[16,2,16,3],[17,0,17,1],[17,2,17,3],[18,0,18,1],[18,2,18,3],[19,0,19,1],[19,2,19,3],[20,0,20,1],[20,2,20,3],[21,0,21,1],[21,2,21,3],[22,0,22,1],[22,2,22,3],[23,0,23,1],[23,2,23,3],[24,0,24,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["建设项目招标控制价/投标报价汇总表","","","",""]
["（适用于一般计税方法）","","","",""]
["工程名称：","","遂宁市安居区老旧小区改造提升项目（国贸片区等老旧小区改造及配套设施—商贸七区）\\风貌改造()【风貌改造(劳务)】","标段：",""]
["序号","","汇总内容","","金  额（元）"]
["1","","分部分项及单价措施项目","","3440293.85"]
["1.1","","拆除工程","","385785.77"]
["1.2","","原墙处理","","13108.37"]
["1.3","","仿古青砖软瓷砖墙面","","1158875.29"]
["1.4","","真石漆墙面","","305360.54"]
["1.5","","其他外墙装饰","","544652.61"]
["1.6","","单价措施项目","","1032511.27"]
["2","","总价措施项目",""," "]
["2.1","","其中：安全文明施工费",""," "]
["3","","其他项目",""," "]
["3.1","","其中：暂列金额",""," "]
["3.2","","其中：专业工程暂估价",""," "]
["3.3","","其中：计日工",""," "]
["3.4","","其中：总承包服务费",""," "]
["4","","规费","","113741.38"]
["5","","创优质工程奖补偿奖励费","","0"]
["6","","税前不含税工程造价","","3554035.23"]
["6.1","","其中：除税甲供材料（设备）费",""," "]
["7","","销项增值税额","","106621.06"]
["8","","附加税",""," "]
[" 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税","","","","3660656.29"]

{"sheet":"F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~","index":3,"n_rows":50,"n_cols":12,"rows_kept":50,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,1],[1,2,1,5],[1,6,1,8],[1,9,1,11],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,2,11],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,3,11],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[17,3,17,4],[18,1,18,2],[18,3,18,4],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[22,3,22,4],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[26,3,26,4],[27,1,27,2],[27,3,27,4],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[31,1,31,2],[32,1,32,2],[33,1,33,2],[33,3,33,4],[34,1,34,2],[34,3,34,4],[35,1,35,2],[35,3,35,4],[36,1,36,2],[37,1,37,2],[37,3,37,4],[38,1,38,2],[38,3,38,4],[39,1,39,2],[40,1,40,2],[41,1,41,2],[42,1,42,2],[43,1,43,2],[43,3,43,4],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[49,0,49,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","遂宁市安居区老旧小区改造提升项目（国贸片区等老旧小区改造及配套设施—商贸七区）\\风貌改造()【风貌改造(劳务)】","","","","标段：","","","","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","综合单价","合价","其中","",""]
["","","","","","","","","","定额人工费","定额机械费","暂估价"]
[" "," ","","拆除工程 ",""," "," "," "," "," "," "," "]
["1","011614002001","","原空调外机、空调格装饰拆除","1.原空调外机、空调格装饰拆除\r\n2.其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求。","m2","203.2","3.53","717.30","631.95","",""]
["2","011607001001","","拆除违章搭建","1.拆除违章搭建\r\n2.其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求。","m2","204.69","18.17","3719.22","2593.42","738.93",""]
["3","011614002002","","原店招广告牌遮挡装饰拆除","1.原店招广告牌装饰拆除\r\n2.其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求。","m2","3889.61","13.49","52470.84","45236.16","",""]
["4","011610002001","","原金属门窗拆除","1.拆除原门窗\r\n2.其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求。","m2","10650.46","20.70","220464.52","197459.53","",""]
["5","011201004001","","剔除原有外墙涂料","1.剔除原有外墙涂料\r\n2.其它满足设计、施工及验收规范要求","m2","18681.81","4.97","92848.60","83320.87","",""]
["6","011611005001","","原雨棚拆除","1.拆除违章修建雨棚\r\n2.其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求。","m","50","13.49","674.50","581.50","",""]
["7","040103002001","","建渣外运","1.名称：建渣外运；\r\n1.废弃料品种 ：拆除后的建渣；\r\n2.运距：1km；","m3","1676.89","7.30","12241.30","2297.34","7562.77",""]
["8","040103002002","","增运1km","1.名称：建渣外运；\r\n1.废弃料品种 ：拆除后的建渣；\r\n2.运距：增运1km计算；","m3","1676.89","1.58","2649.49","385.68","1760.73",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," "," ","385785.77","332506.45","10062.43"," "]
[" "," ","","原墙处理 ",""," "," "," "," "," "," "," "]
["9","011201001001","","原墙面清洗","1.原墙面清洗范围为原贴砖墙面\r\n2.其它满足设计、施工及验收规范要求","m2","1412.54","9.28","13108.37","6441.18","2274.19",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," "," ","13108.37","6441.18","2274.19"," "]
[" "," ","","仿古青砖软瓷砖墙面 ",""," "," "," "," "," "," "," "]
["10","011201001002","","9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平","1.基层墙体处理（另计）\r\n2.9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平\r\n3.其它满足设计、施工及验收规范要求","m2","12406.33","8.11","100615.34","87712.75","124.06",""]
["11","010903002001","","1.5厚聚合物水泥基防水涂料","1.防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 \r\n2.涂膜厚度、遍数：1.5厚 \r\n3.其它满足设计、施工及验收规范要求","m2","12406.33","15.28","189568.72","149124.09","",""]
["12","011204003001","","仿古青砖软瓷砖墙面","1.4厚强力胶粉泥粘贴层(或4厚DTA粘结)\r\n2.仿古青砖软瓷砖,专用勾缝剂勾缝\r\n3.其它满足设计、施工及验收规范要求","m2","12406.33","70.02","868691.23","586819.41","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," "," ","1158875.29","823656.25","124.06"," "]
[" "," ","","真石漆墙面 ",""," "," "," "," "," "," "," "]
["13","011406003001","","满刮耐水腻子","1.基层墙体处理（另计)\r\n2.刮涂3厚柔性耐水腻子\r\n3.其它满足设计、施工及验收规范要求","m2","7351","11.79","86668.29","70937.15","",""]
["14","011406001001","","真石漆墙面","1.涂刷2厚封闭底漆(与真石漆颜色接近)\r\n2.喷涂或涂抹3厚天然真石漆(颜色详见施工图)\r\n3.涂刷2厚罩光清漆\r\n4.其它满足设计、施工及验收规范要求","m2","7351","29.75","218692.25","160913.39","2646.36",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," "," ","305360.54","231850.54","2646.36"," "]
[" "," ","","其他外墙装饰 ",""," "," "," "," "," "," "," "]
["15","010607001001","","成品空调金属外框装饰","1.3厚镂空不锈钢烤漆装饰，深灰色\r\n2.3厚不锈钢烤漆，棕色上下线条\r\n3.纹理由专业公司二次设计安装\r\n4.其它满足设计、施工及验收规范要求","m2","457.01","8.14","3720.06","2572.97","196.51",""]
["16","011502007001","","EPS泡沫装饰线条","1.EPS泡沫装饰线条\r\n2.真石漆（另计）\r\n3.其它满足设计、施工及验收规范要求","m","167.17","3.23","539.96","436.31","",""]
["17","010802001001","","新建10厚钢化玻璃带铝合金边框玻璃门","1.门代号及洞口尺寸：详见设计施工图 \r\n2.门框、扇，玻璃材质：10厚钢化玻璃带铝合金边框玻璃门 \r\n3.其它满足设计、施工及验收规范要求","m2","3097.96","55.57","172153.64","114996.28","4151.27",""]
["18","010807001001","","新建6+12A+6断桥铝合金LOW-E中空玻璃窗","1.门代号及洞口尺寸：详见设计施工图 \r\n2.门框、扇，玻璃材质：6+12A+6断桥铝合金LOW-E中空玻璃窗 \r\n3.其它满足设计、施工及验收规范要求","m2","3578.45","61.37","219609.48","149901.27","4544.63",""]
["19","010807001002","","新建6+12A+6断桥铝合金LOW-E中空玻璃窗-固定窗","1.门代号及洞口尺寸：详见设计施工图 \r\n2.门框、扇，玻璃材质：6+12A+6断桥铝合金LOW-E中空玻璃窗-固定窗 \r\n3.其它满足设计、施工及验收规范要求","m2","3974.05","37.40","148629.47","98437.22","3338.20",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," "," ","544652.61","366344.05","12230.61"," "]
[" "," ","","单价措施项目清单 ",""," "," "," "," "," "," "," "]
[" "," ","","脚手架工程 ",""," "," "," "," "," "," "," "]
["20","011701002001","","外脚手架","1.搭设方式：投标人综合考虑报价\n2.搭设高度：投标人综合考虑报价\n3.脚手架材质：钢管、竹、木支架等由投标人综合考虑报价\n4.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整","m2","32501.77","15.79","513202.95","295441.09","16900.92",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," "," ","513202.95","295441.09","16900.92"," "]
[" "," ","","混凝土模板及支架（撑 ） ",""," "," "," "," "," "," "," "]
["21","011702001001","","基础垫层","1.支模高度：综合\n2.模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板由投标人综合考虑报价\n3.支架材料：钢管、竹、木支架由投标人综合考虑报价\n4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价\n5.本项目工程量计算规则执行房屋建筑与装饰工程工程量计算规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节\n6.其他：满足设计及施工验收规范","m2","58.53","21.16","1238.49","935.31","12.88",""]
["22","011702001002","","独立基础","1.支模高度：综合\n2.模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板由投标人综合考虑报价\n3.支架材料：钢管、竹、木支架由投标人综合考虑报价\n4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价\n5.本项目工程量计算规则执行房屋建筑与装饰工程工程量计算规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节\n6.其他：满足设计及施工验收规范","m2","158.27","31.69","5015.58","3725.68","58.56",""]
["23","011702002001","","矩形柱","1.支模高度：综合\n2.模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板由投标人综合考虑报价\n3.支架材料：钢管、竹、木支架由投标人综合考虑报价\n4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价\n5.本项目工程量计算规则执行房屋建筑与装饰工程工程量计算规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节\n6.其他：满足设计及施工验收规范","m2","243.48","39.61","9644.24","6535.00","129.04",""]
["24","011702002002","","现浇其他构件","1.支模高度：综合\n2.模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板由投标人综合考虑报价\n3.支架材料：钢管、竹、木支架由投标人综合考虑报价\n4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价\n5.本项目工程量计算规则执行房屋建筑与装饰工程工程量计算规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节\n6.其他：满足设计及施工验收规范","m2","42.48","39.61","1682.63","1140.16","22.51",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," "," ","17580.94","12336.15","222.99"," "]
[" "," ","","垂直运输 ",""," "," "," "," "," "," "," "]
["25","011703001001","","垂直运输","1. 建筑物建筑类型及结构形式 ：多层砖混\n2. 地下室建筑面积：无 \n3. 建筑物檐口高度、层数：详设计综合","项","1","501727.38","501727.38","301036.43","132883.24",""]
["26","011704001001","","超高施工增加","1. 建筑物建筑类型及结构形式 ：砖混\n2. 建筑物檐口高度、层数 ：详设计综合\n3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积","项","0"," ","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," "," ","501727.38","301036.43","132883.24"," "]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," "," ","1032511.27","608813.67","150007.15"," "]
["合    计","","","","","","","","3440293.85","2369612.14","177344.8",""]

{"sheet":"F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【风貌改造()‖~","index":4,"n_rows":17,"n_cols":9,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,8],[1,1,1,3],[1,4,1,6],[1,7,1,8],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[16,0,16,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["总价措施项目清单与计价表","","","","","","","",""]
["工程名称：","遂宁市安居区老旧小区改造提升项目（国贸片区等老旧小区改造及配套设施—商贸七区）\\风貌改造()【风貌改造(劳务)】","","","标段：","","","",""]
["序号"," 项目编码","项目名称","计算基础","费率\r\n（%）","金额\r\n（元）","调整费率\r\n(%)","调整后金额\r\n(元)","备注"]
["","","","定额(人工费+机械费)","","","","",""]
["1","011707001001","安全文明施工费"," "," ","","",""," "]
["1.1","①","环境保护费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)"," "," ","",""," "]
["1.2","②","文明施工费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)"," "," ","",""," "]
["1.3","③","安全施工费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)"," "," ","",""," "]
["1.4","④","临时设施费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)"," "," ","",""," "]
["2","011707002001","夜间施工增加费"," "," ","","",""," "]
["3","011707003001","非夜间施工照明"," "," ","","",""," "]
["4","011707004001","二次搬运费"," "," ","","",""," "]
["5","011707005001","冬雨季施工增加费"," "," ","","",""," "]
["6","011707006001","地上、地下设施、建筑物的临时保护设施"," "," ","","",""," "]
["7","011707007001","已完工程及设备保护费"," "," ","","",""," "]
["8","011707008001","工程定位复测费"," "," ","","",""," "]
["合计","","","",""," ","","",""]

{"sheet":"K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【风貌~","index":5,"n_rows":31,"n_cols":11,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,1],[1,2,1,5],[1,6,1,8],[1,9,1,10],[2,0,2,1],[2,5,2,6],[3,0,3,1],[3,5,3,6],[4,0,4,1],[4,5,4,6],[5,0,5,1],[5,5,5,6],[6,0,6,1],[6,5,6,6],[7,0,7,1],[7,5,7,6],[8,0,8,1],[8,5,8,6],[9,0,9,1],[9,5,9,6],[10,0,10,1],[10,5,10,6],[11,0,11,1],[11,5,11,6],[12,0,12,1],[12,5,12,6],[13,0,13,1],[13,5,13,6],[14,0,14,1],[14,5,14,6],[15,0,15,1],[15,5,15,6],[16,0,16,1],[16,5,16,6],[17,0,17,1],[17,5,17,6],[18,0,18,1],[18,5,18,6],[19,0,19,1],[19,5,19,6],[20,0,20,1],[20,5,20,6],[21,0,21,1],[21,5,21,6],[22,0,22,1],[22,5,22,6],[23,0,23,1],[23,5,23,6],[24,0,24,1],[24,5,24,6],[25,0,25,1],[25,5,25,6],[26,0,26,1],[26,5,26,6],[27,0,27,1],[27,5,27,6],[28,0,28,1],[28,5,28,6],[29,0,29,1],[29,5,29,6],[30,0,30,1],[30,5,30,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 承包人提供主要材料和工程设备一览表\r\n（适用造价信息差额调整法）","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","遂宁市安居区老旧小区改造提升项目（国贸片区等老旧小区改造及配套设施—商贸七区）\\风貌改造()【风貌改造(劳务)】","","","","标段：","","","",""]
["序号","","名称、规格、型号","单位","数量","风险系数%","","基准单价(元)","投标单价(元)","发承包人确认单价(元)","备注"]
["1","","EPS泡沫装饰线条","m","175.56"," ",""," "," ","188.00"," "]
["2","","白水泥","kg","3675.5"," ",""," ","0.60","0.61"," "]
["3","","柴油(机械)","L","2924.503"," ",""," ","6.91","6.98"," "]
["4","","成品空调金属百页护栏","m2","457"," ",""," "," ","83.00"," "]
["5","","成品腻子膏 耐水性 (Y)","kg","18377.5"," ",""," "," ","1.40"," "]
["6","","镀锌螺钉 带垫","个","14157.86"," ",""," ","0.03","0.04"," "]
["7","","对拉螺栓","kg","54.378"," ",""," ","4.11","4.15"," "]
["8","","对拉螺栓塑料管","m","336.811"," ",""," ","1.08","1.10"," "]
["9","","二等锯材","m3","3.885"," ",""," "," ","1860.00"," "]
["10","","复合模板","m2","124.067"," ",""," "," ","20.75"," "]
["11","","干混抹灰砂浆 M15","t","230.263"," ",""," "," ","349.00"," "]
["12","","焊条 综合","kg","14.121"," ",""," ","4.11","4.15"," "]
["13","","脚手架钢材","kg","17771.984"," ",""," "," ","4.15"," "]
["14","","锯材 综合","m3","39.002"," ",""," ","1700.00","1860.00"," "]
["15","","螺栓","kg","17.823"," ",""," ","4.11","4.15"," "]
["16","","面砖勾逢剂","kg","18361.324"," ",""," ","2.37","2.40"," "]
["17","","面砖粘结剂","kg","64512.76"," ",""," ","1.64","1.66"," "]
["18","","膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75","套","66713.978"," ",""," ","0.24","0.24"," "]
["19","","其他材料费","元","60857.871"," ",""," ","1.05","1.00"," "]
["20","","汽油(机械)","L","262.195"," ",""," ","6.50","7.23"," "]
["21","","双面胶纸带","m2","643.213"," ",""," ","16.41","16.60"," "]
["22","","水","m3","168.599"," ",""," ","4.10","3.91"," "]
["23","","水性封闭底漆","kg","1929.638"," ",""," "," ","37.20"," "]
["24","","摊销卡具和支撑钢材","kg","130.087"," ",""," ","4.15","4.15"," "]
["25","","氧气","m3","2.642"," ",""," ","4.84","6.00"," "]
["26","","乙炔气","m3","0.02"," ",""," ","7.11","8.80"," "]
["27","","罩面漆","kg","1929.638"," ",""," "," ","18.00"," "]
["28","","真石漆","kg","22788.1"," ",""," "," ","4.80"," "]